## WBS
プロジェクト名 |  | LIFE帳票出力ツール |  |  |  | 作成日 |  | 2021-03-03 |  |  | 作成者 |  |  | 周
[6 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 更新者
no item_id item_value
No | 作業名 |  | 大分類 | 小分類 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 備考
[6 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
1 | 設計書作成 |  | 設計 | 画面設計書 | 周 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [8 empty] | ND承認が必要
2 |  |  | 設計 | 基本設計と詳細設計一部 | 周 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [8 empty] | ND承認が必要
3 |  |  | 設計 | 帳票様式変更（Word→Excel） | 中、嶋田 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 100%
4 |  |  | 設計 | 開発用CSV作成 | 中、嶋田 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 90% | テンプレートないですが一応やりました。周さん確認お願いします。 | 「その他」の項目内容が外部インターフェースと様式項目で全くあっていないため、作成できない状態です
5 |  |  | 設計 | 帳票生成ルール作成 | 高木 | 2021-03-03 | 2021-03-05
6 |  |  | 設計 | 帳票出力テンプレート作成 | 高木 | 2021-03-03 | 2021-03-05
7 | 実装 |  | プログラム | 画面生成 | 周 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 100%
8 |  |  |  | 出力フォルダ設定 | 周 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 100%
9 |  |  |  | CSVフォルダ選択 | 周 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 100%
10 |  |  |  | 帳票生成 | 周 | 2021-03-16 | 2021-03-18
11 |  |  |  | 設定機能 | 周 | 2021-03-16 | 2021-03-18 |  | 2021-03-03 | [5 empty] | 30% | 帳票生成ルールの設定
12 |  |  | 単体テスト | 単体テストケース作成 | 中 | 2021-03-16 | 2021-03-16
13 |  |  |  | 単体テスト＆エビデンス | 中、嶋田 | 2021-03-17 | 2021-03-19
14 | 結合テスト |  | 結合テスト | 結合テストケース作成 | 中 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | [8 empty] | ND承認が必要
15 |  |  |  | 結合テスト＆エビデンス | 中、嶋田、高木 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | [8 empty] | エビデンスは納品物としない
16 |  |  |  | 結果報告書 | 中、嶋田、高木 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | [8 empty] | ND承認が必要
17 | 評価報告書 |  | 評価報告書 | 評価報告書作成 | 中、嶋田、高木 | 2021-03-23 | 2021-03-25
18 | 操作手順書 |  | 操作手順書 | 操作手順書作成 | 高木 | 2021-03-19 | 2021-03-20
19 | マッピング資料 |  | マッピング資料 | マッピング資料作成 | 検討 | 2021-03-23 | 2021-03-26 | [8 empty] | 04-02まで延長可能
20 | 納品物 |  | 納品物 | 納品物 | 周 | 2021-03-26 | 2021-03-26
21 | 検収＆その他対応 |  | - | - |  | 2021-03-26 | 2021-04-16
22