## WBS
プロジェクト名 |  | LIFE帳票出力ツール |  |  |  | 作成日 |  | 2021-03-03 |  |  | 作成者 |  |  | 周
[6 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 更新者
No | 作業名 |  | 大分類 | 小分類 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 備考
[6 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
1 | 設計書作成 |  | 設計 | 画面設計書 | 周 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [8 empty] | ND承認が必要
2 |  |  | 設計 | 基本設計と詳細設計一部 | 周 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | [8 empty] | ND承認が必要
3 |  |  | 設計 | 帳票様式変更（Word→Excel）
4 |  |  | 設計 | 開発用CSV作成
5 |  |  | 設計 | 帳票生成ルール作成
6 |  |  | 設計 | 帳票出力テンプレート作成
7 | 実装 |  | プログラム | 画面生成 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16
8 |  |  |  | 出力フォルダ設定 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16
9 |  |  |  | CSVフォルダ選択 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16
10 |  |  |  | 帳票生成 |  | 2021-03-16 | 2021-03-18
11 |  |  |  | 設定機能 |  | 2021-03-16 | 2021-03-18 | [8 empty] | 帳票生成ルールの設定
12 |  |  | 単体テスト | 単体テストケース作成 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16
13 |  |  |  | 単体テスト＆エビデンス |  | 2021-03-17 | 2021-03-19
14 | 結合テスト |  | 結合テスト | 結合テストケース作成 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | [8 empty] | ND承認が必要
15 |  |  |  | 結合テスト＆エビデンス |  | 2021-03-22 | 2021-03-24 | [8 empty] | エビデンスは納品物としない
16 |  |  |  | 結果報告書 |  | 2021-03-22 | 2021-03-24 | [8 empty] | ND承認が必要
17 | 評価報告書 |  | 評価報告書 | 評価報告書作成 |  | 2021-03-23 | 2021-03-25
18 | 操作手順書 |  | 操作手順書 | 操作手順書作成 |  | 2021-03-19 | 2021-03-20
19 | マッピング資料 |  | マッピング資料 | マッピング資料作成 |  | 2021-03-23 | 2021-03-26 | [8 empty] | 04-02まで延長可能
20 | 納品物 |  | 納品物 | 納品物 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26
21 | 検収＆その他対応 |  | - | - |  | 2021-03-26 | 2021-04-16
22