## 見積書
|  | 請負見積書 第 |  | 版
（見積依頼番号： | （無し） | ） |  | 見 積 日 ：
見積番号：
ご依頼の件につき、下記のようにお見積申し上げます。
［業務名/プロジェクト名］ |  |  |  | MicroWorld株式会社
LIFE帳票出力ツール開発案件 |  |  |  | ［当社窓口］
部 署 名
御見積金額 |  |  |  | 氏 名
作業開始日 | 2021-03-01
納 入 期 日 | 2021-03-26
検収完了予定日
お支払い条件
添付資料
| 作業区分 | 工数 |  | 単価 |  | 金額
| 設計 | 7 | 人日 | 45000 | 円 |  | 315000 | 円
| 実装 | 32 | 人日 | 40000 | 円 |  | 1280000 | 円
加工費 | テスト | 12 | 人日 | 40000 | 円 |  | 480000 | 円
| 評価報告書作成 | 5 | 人日 | 35000 | 円 |  | 175000 | 円
| 操作手順書作成 | 1 | 人日 | 35000 | 円 |  | 35000 | 円
| マッピング資料作成 | 3 | 人日 | 35000 | 円 |  | 105000 | 円
加工費計 |  | 60 | 人日 |  |  | ① | 2390000 | 円
出 張 旅 費 | [5 empty] | ② |  | 円
計算機使用料 | [5 empty] | ③ |  | 円
そ の 他 | [5 empty] | ④ |  | 円
[6 empty] | ⑤ |  | 円
[6 empty] | ⑥ |  | 円
[6 empty] | ⑦ |  | 円
合 計 |  | ［①～⑦の合計］ |  |  |  | 2390000
円
＊： 上記見積金額には消費税額は含まれておりません。消費税については、
別途、請負代金に加算しお支払い頂くようお願い申し上げます。

## 明細書
|  | 請負見積明細書 第 |  | 版
見 積 日 ：
見積番号：
見積依頼番号：
1．受託作業概要
作業概要 | 利用者のCSVファイルを読込、LIFE帳票出力ツールで処理し、Excelワークシートに帳票を作成すること
2．納入条件
納入場所 | 御社指定場所 |  |  |  | 納入部門
納入物件 | No | 工程 |  | 納入物件名 |  | 納入形式 | 数量
| 1 | その他 | 作業完了報告書 |  |  | 電子文書 | 1
| 2 | 基本設計 | 基本設計書 |  |  | 電子文書 | 1
| 3 | 基本設計 | 基本設計書レビュー記録票 |  |  | 電子文書 | 1
| 4 | 詳細設計 | 詳細設計書 |  |  | 電子文書 | 1
| 5 | プログラム | ソースプログラム |  |  | CD | 1
| 6 | 単体テスト | 単体テスト結果のエビデンス |  |  | 電子文書 | 1
| 7 | 統合テスト | 統合テストケース兼結果報告書 |  |  | 電子文書 | 1
| 8 | 評価報告 | 評価報告書 |  |  | 電子文書 | 1
| 9 | 操作手順書 | LIFE帳票出力ツールのユーザー向け操作手順書 |  |  | 電子文書 | 1
| 10 | マッピング資料 | 帳票インターフェースマッピング資料（ユーザー向け） |  |  | 電子文書 | 1
3．提示／確認資料
| Ｎｏ | 資料名称 |  |  |  | 提示日予定
提示/ | 1
確認資料 | 2
3
4
5
6
7
8

## 別紙
処理概略図
開発環境
| OS | ： | Windows
開発ツール
Excel VBA
バージョン管理ツール
GitHub
開発範囲
弊社が想定した開発の作業範囲を以下に示します
| 番号 |  | 項目 | 担当範囲 | 備考
| 1 |  | ツール | 基本設計、詳細設計、実装、テスト、UAT
| 2 |  | 資料 | 作業完了報告書、評価報告書、操作手順書、マッピング資料
見積前提
| ・ | システム全体進行は、御社主導で決めていただきます
| ・ | ユーザとの仕様決め等、交渉については、御社の担当とさせていただきます
| ・ | 画面設定は基本設計と並行し、設計段階で御社より確定させていただきます
利用者CSVファイル
LIFE帳票出力ツール （データ処理）
利用者CSVファイル
帳票
読込
出力読込